3-тиркеме

**2025-жылы айыл чарбасын каттоого даярдык көрүү жана өз убагында жана сапаттуу өткөрүү боюнча негизги иштердин**

**Календардык планы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Иштердин аталышы** | **Аткаруу мөөнөттөрү** | **Аткаруучулар** |
| 1 | Өлкөнүн улуттук керектөөлөрүн эске алуу менен 2025-жылы айыл чарба каттоосунун программасына киргизилген көрсөткүчтөрдүн тизмегин аныктоо, айыл чарба каттоосунун эсеп формулярларын иштеп чыгуу жана Республикалык комиссияга бекитүүгө берүү | 2024-жылдын  1-майы | Улутстатком, Айыл чарба министрлиги |
| 2 | Айыл чарба каттоосуна даярдык көрүү жана өткөрүү, анын жыйынтыктарын иштетүү жана жайылтуу менен байланышкан чыгымдарды жабуу максатында тышкы жана ички финансылык каражаттарды тартуу иштерин жүргүзүү | Сынамык каттоо үчүн – 2024-жылдын август айына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын август айына чейин | Улутстатком, Финансы министрлиги жана эл аралык донорлор |
| 3 | Айыл чарба каттоосун уюштуруу-методологиялык жактан камсыз кылууну ишке ашыруу | 2024-жылдын  1-августуна чейин | Улутстатком |
| 4 | Айыл чарба каттоосуна даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча жер жерлерде комиссияларды түзүү | Сынамык каттоо үчүн – 2024-жылдын июль айына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын июль айына чейин | КР Президентинин облустардагы Ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (макулдашуу боюнча, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) |
| 5 | Айыл чарба каттоосуна өз убагында даярдык көрүүнү жана өткөрүүнү камсыздоо, каттоо персоналдарын тандоо, калктын арасында каттоонун максаты жана милдети жөнүндө массалык маалыматтык түшүндүрүү иштерин уюштуруу, баннерлерди даярдоо жана илүү | 2024-2025-жылдар | КР Президентинин облустардагы Ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (макулдашуу боюнча, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча)) |
| 6 | Аймактык статистика органдарын турай жайлар, байланыш каражаттары, айыл чарба каттоосуна даярдык көрүү жана өткөрүү, каттоо материалдарын кабыл алуу жана текшерүү иштерин жүргүзүүчү персоналды жайгаштыруу үчүн эмеректер жана зарыл болгон инвентарлар менен камсыз кылуу | Сынамык каттоо үчүн – 2024-жылдын октябрь айына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын октябрь айына чейин | КР Президентинин облустардагы Ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (макулдашуу боюнча, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) |
| 7 | Облустардын, райондордун, шаарлардын, айыл аймактардын, шаар тибиндеги поселоктордун жана айылдардын административдик-аймактык чек араларын тактоо, алардагы көчөлөрдүн жана турак жай массивдеринин аттарын, үй ээликтеринин жана батирлердин номерлерин тартипке келтирүү, курулуп жаткан батирлердеги, турак жай массивдериндеги турак үйлөрдү аныктоо жана үйлөрдүн номерлери жана көчөлөрдүн аталыштары жазылган тактайчалар менен камсыздоо | Сынамык каттоо үчүн – 2024-жылдын май айына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын май айына чейин | КР Президентинин облустардагы Ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (макулдашуу боюнча, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) |
| 8 | Айыл чарбасын каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилине карата каттоо персоналдарына эмеректер, компьютердик техникалар, инвентарлар, телефон байланышы менен жабдылган, тийиштүү деңгээлдеги кайтарылуучу жайларды, макулдашуу боюнча автоунааларды аймактык статистика органдары менен макулдашуу боюнча бөлүп берүү | Сынамык каттоо үчүн –  2024-жылдын 15-августуна чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын 15-августуна чейин | КР Президентинин облустардагы Ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (макулдашуу боюнча, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) |
| 9 | Аймактык статистика органдары менен макулдашуу боюнча айыл чарба каттоосуна даярдык көрүүгө жана өткөрүүгө тартылган каттоо персоналынын курамын бекитүү жана аймактык статистика органы менен биргеликте аларга күбөлүктөрдү берүү | Сынамык каттоо үчүн – 2024-жылдын ноябрь айына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын ноябрь айына чейин | КР Президентинин облустардагы Ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (макулдашуу боюнча, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) |
| 10 | Айыл чарба каттоосун өткөрүүгө ишканалардын жана уюмдардын кызматкерлерин, мектептердин мугалимдерин, жогорку жана атайын орто окуу жайлардын окутуучуларын жана он сегиз жашка жеткен студенттерин, ардагерлерди, ошондой эле эмгекке жөндөмдүү жумушсуз калкты тартуу | Сынамык каттоо үчүн –  2024-жылдын ноябрь айына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын ноябрь айына чейин | КР Президентинин облустардагы Ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (макулдашуу боюнча, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) |
| 11 | Айыл чарба каттоосуна даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилине тартылган каттоо персоналдарына (координаторлорго, инструктор-контролерлорго, каттоочуларга) күбөлүктүн негизинде транспорт берүүнү камсыз кылуу | Сынамык каттоо үчүн –  2024-жылдын 1-ноябрынан 20-ноябрына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын 1-ноябрынан 20-ноябрына чейин | КР Президентинин облустардагы Ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (макулдашуу боюнча, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) |
| 12 | Кыргыз Республикасынын аймагында айыл чарба каттоосунун чарба жүргүзүүчү субъекттерин толук камтууну камсыздоого карата чараларды кабыл алуу | 2024-2025-жж. | КР Президентинин облустардагы Ыйгарым укуктуу өкүлү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (макулдашуу боюнча, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) |
| 13 | Аймактык мамлекеттик статистика органдары берген чыгымдардын сметасына жана эсептөөлөрүнө ылайык, 2025-жылга карата жергиликтүү бюджетте айыл чарба каттоосуна даярдык көрүүнү жана өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча иш-чараларды каржылоого каражаттарды максаттуу бөлүштүрүүнү кароо | 2025-ж. | Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча),  Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери |
| 14 | Калктуу пункттарды жана көчөлөрдү кайра атоону токтотуп туруу | 2025-жылдын  1-январынан 2025-жылдын 25-ноябрына чейин | Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары (макулдашуу боюнча),  Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери |
| 15 | Айыл чарба каттоосуна тиешелүү объекттердин тизмесин түзүү үчүн кыймылсыз мүлк реестринен маалыматтарды берүү | Сынамык каттоо үчүн –  2024-жылдын май айына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын май айына чейин | Айыл чарба министрлигине караштуу - Жер ресурстары кызматы |
| 16 | Айыл өкмөттөрүнүн жана айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун карамагында турган жерлер жөнүндө маалыматтарды берүү | Сынамык каттоо үчүн –  2024-жылдын июль айына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын июль айына чейин | Айыл чарба министрлигине караштуу - Жер ресурстары кызматы |
| 17 | **Каттоону райондоштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшүнүн бар болгон санариптик карталарын берүү** | Сынамык каттоо үчүн –  2024-жылдын август айына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын август айына чейин | Айыл чарба министрлигине караштуу - Жер ресурстары кызматы |
| 18 | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айыл чарба каттоосун уюшкандыкта өткөрүүгө көмөк көрсөтүү | Сынамык каттоо үчүн –  2024-жылдын  1-ноябрынан 20-ноябрына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын  1-ноябрынан 15-ноябрына чейин | Ички иштер министрлиги |
| 19 | Тийиштүү маалыматтарды берүүдөн баш тарткан жана каттоо персоналдарынын чарбаларга кирүүсүнө тоскоолдук жараткан жактарга карата административдик чараларды кабыл алуу | Сынамык каттоо үчүн –  2024-жылдын  1-ноябрынан 20-ноябрына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын  1-ноябрынан 20-ноябрына чейин | Улутстатком |
| 20 | Айыл чарба каттоосун өткөрүүгө тартылган адамдардын коопсуздугун жана каттоо материалдарынын сакталышын камсыз кылуу | Сынамык каттоо үчүн –  2024-жылдын  1-ноябрынан 20-ноябрына чейин, негизги каттоо үчүн – 2025-жылдын  1-ноябрынан 20-ноябрына чейин | Ички иштер министрлиги |
| 21 | Кыргыз Республикасынын айыл чарба каттоосуна даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилинде каттоо бөлүмдөрүнүн имараттарынын өрт коопсуздугун камсыз кылуу | 2024-2025-жж. | Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| 22 | Кыргыз Республикасынын айыл чарба каттоосуна даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилинде каттоо бөлүмдөрүнүн имараттарын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу | 2024-2025-жж. | Энергетика министрлиги |
| 23 | Ведомстволук жайларда жана мекемелерде калктын арасында айыл чарба каттоосунун максаты жана мааниси жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү камсыздоо | 2024-2025-жж. | Билим берүү жана илим министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги (макулдашуу боюнча) |
| 24 | Айыл чарба каттоосуна даярдык көрүүнүн жана өткөрүүнүн жүрүшүн кеңири чагылдыруу, атайын рубрикаларды алып баруу жана республиканын статистика органдарынын кызматкерлеринин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен берүүлөрдү туруктуу негизде даярдоону камсыз кылуу | 2024-2025-жж. | Коомдук телерадиоберүү корпорациясы, «Коомдук телекөрсөтүү – ЭлТР» телерадиоберүү компаниясы, «Эркин-Тоо» гезитинин редакциясы жана «Кыргыз-Туусу», «Слово Кыргызстана» басылма үйлөрү |
| 25 | Комиссияга «2025-жылы Кыргыз Республикасында айыл чарба каттоосуна даярдык көрүү жана өткөрүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматтарды берүү | 2024–2025-жж., квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 10 на чейин | Министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана административдик мекемелери, Улутстатком (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) |